附件1：

佛山市“十二五”规划纲要中期评估

研究项目招标管理办法

根据国家、省部署的“十二五”规划纲要中期评估的有关要求，为广泛动员社会各界力量，科学全面地对佛山市“十二五”规划纲要中期实施情况进行评估，佛山市发展和改革局决定采用公开招标的方式组织“十二五”规划纲要中期评估研究。为做好此项工作，特制定本办法。

一、组织实施

（一）佛山市“十二五”规划纲要中期评估研究项目，项目的招标、评审以及日常管理工作由佛山市发展和改革局负责。

（二）佛山市发展和改革局设立由国内相关学科专家组成专家组，负责项目的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、项目立项

（一）佛山市“十二五”规划纲要中期评估项目招标工作将严格按照公平竞争、择优支持的原则，采取佛山市发展和改革局发布招标公告、相关单位组织申报、专家组集体评议、综合评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

（二）项目招标面向全国科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位，项目招标不面向个人。项目申请单位和申请者应具备以下条件：

1.有较好的与申请内容有关的研究基础。

2.具备按时完成项目研究的物质技术条件、手段和时间保证。

3.项目负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报项目研究领域有较好的工作基础。

4.项目负责人应具有高级（或相当于高级）以上专业技术职称。

5.项目负责人必须是该项目研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为项目负责人申请项目。

（三）项目投标单位如实填写《佛山市“十二五”规划中期评估研究项目申请书》，并于2013年5月15日前提交佛山市发展和改革局。

（四）佛山市发展和改革局组织有关专家对投标单位申报情况进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2013年5月31日前下达项目中标通知书。

（五）佛山市发展和改革局与中标单位签署承担项目研究协议书，按合同规定拨付经费并提供资料。该项目正式在佛山市发展和改革局立项。

三、资料提供

（一）佛山市发展和改革局将向项目承担单位提供与项目相关的资料和佛山市发展和改革局编印的其他有关资料。

（二）在研究过程中，如果需要补充其他资料，可书面提出申请，佛山市发展和改革局将根据实际情况予以支持。

（三）研究中需要的其他非佛山市资料，由中标单位自行收集。

（四）佛山市发展和改革局提供的所有资料只能用于所承担的“十二五”规划纲要中期评估研究中，不得对外提供或用于其他研究。

四、项目管理

（一）项目立项后应纳入中标单位项目研究计划，切实保证项目的实施。

（二）项目负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的项目研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和进展情况报佛山市发展和改革局。

（三）佛山市发展和改革局推荐1名有关专业人员参与项目组，负责协调数据处理、参与项目讨论和研究，同时掌握项目的实施进度。

（四）凡有下列情形之一者，须由项目负责人提出书面请示，报佛山市发展和改革局审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的，将不予结题。

1.变更项目负责人；

2.改变项目名称；

3.改变成果形式；

4.对研究内容作重大调整；

5.项目完成时间延期一个月以上或多次延期；

6.因故终止或撤消项目。

（五）凡有下列情形之一者，由佛山市发展和改革局撤消项目。

1.研究成果有严重政治问题；

2.剽窃他人成果，弄虚作假；

3.研究成果学术质量低劣；

4.以过去的或其他项目的研究成果代替本项目成果；

5.研究内容与“十二五”中期评估无关；

6.与批准的项目设计严重不符；

7.获准延期，但到期仍不能完成；

8.严重违反财务制度。

五、成果管理

（一）项目负责人应于2013年7月20日前完成项目的初步研究成果，提交佛山市发展和改革局进行初审，通过初步审查后进一步进行修改和完善。

（二）项目研究完成后，项目负责人于2013年8月20日前将研究成果一式10份报佛山市发展和改革局，并同时提交电子版。

（三）由佛山市发展和改革局组织专门的项目成果鉴定委员会，对研究成果进行评审鉴定。

（四）研究项目的产权为佛山市发展和改革局所有，研究成果未经佛山市发展和改革局同意，不得公开发表；经佛山市发展和改革局同意发表的项目论文，应注明“佛山市“十二五”规划纲要中期评估项目”字样。

（五）佛山市发展和改革局有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成专题报告。

六、经费管理

（一）佛山市发展和改革局设立项目研究基金，对项目研究工作进行资助。项目经费包括：资料费和通信费、食宿、交通、调研人工费、资料分析人工费及其他不可预见费用等共7万元。

（二）项目资助经费分三批拨付。

1.初期文本提交后10个工作日内拨付经费总额的30%；

2.中期文本提交后10个工作日内拨付经费总额的40%；

3.最终文本提交后10个工作日内拨付经费总额的30%。

（三）项目研究经费应直接用于从事项目调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须做到专款专用。

七、附则

（一）本办法在执行期间，如有必要，可由佛山市发展和改革局进行修订，或以“管理办法补充规定”发给有关单位。

（二）本办法由佛山市发展和改革局负责解释。